## PROCESOS
ID_PROCESO | TIPO_PROCESO | NOMBRE_PROCESO | RAMA_GIT | RESPONSABLE | ESTADO | VERSION_ACTUAL | OBSERVACIONES
MP-01 | Estratégico | Dirección comercial y alcance del sistema | feature/alcance-sistema | Gestión | PRODUCCION | 1.9.0 | Web 1.9.0 (2026-06-16). Alcance SRS + trazabilidad ISO 25000 y documentación tesis integrada.
MP-02 | Misional | Experiencia pública y captación digital | feature/experiencia-publica | Operaciones | PRODUCCION | 1.5.0 | Web 1.5.0 (2026-05-26). Home, landings campañas y navegación pública estable.
MP-03 | Misional | Gestión del catálogo comercial | feature/catalogo | Operaciones | PRODUCCION | 1.7.0 | Web 1.7.0 (2026-06-08). Catálogo, variantes, imágenes Cloudinary, campaña en productos.
MP-04 | Misional | Gestión de carrito y compra web | feature/carrito-checkout | Operaciones | PRODUCCION | 1.8.0 | Web 1.8.0 (2026-06-12). Carrito, checkout Stripe/COD, entrega geocodificada ORS.
MP-05 | Misional | Gestión de pedidos y posventa | feature/pedidos | Operaciones | PRODUCCION | 1.9.0 | Web 1.9.0 (2026-06-16). Pedidos cliente/admin, mapa, PKCS#7, búsqueda y paginación.
MP-06 | Misional | Gestión de identidad, clientes y privacidad | feature/clientes | Operaciones | PRODUCCION | 1.6.0 | Web 1.6.0 (2026-05-31). Registro, perfil, favoritos, DNI pgcrypto, App Check.
MP-07 | Misional | Administración comercial | feature/admin-comercial | Gestión | PRODUCCION | 1.8.0 | Web 1.8.0 (2026-06-12). Dashboard admin, productos, stock, finanzas, fabricantes BFF.
MP-08 | Misional | Gestión de ventas físicas y operación de tienda | feature/ventas-fisicas | Operaciones | PRODUCCION | 1.3.0 | Web 1.3.0 (2026-05-19). Ventas diarias, devoluciones, panel staff/trabajador.
MP-09 | Apoyo | Gestión de datos Excel e importación/exportación | feature/admin-datos | Soporte | PRODUCCION | 1.2.0 | Web 1.2.0 (2026-05-16). Import/export Excel, reglas comerciales, sanitización.
MP-10 | Apoyo | Seguridad, auditoría y cumplimiento | feature/seguridad | Tecnología | PRODUCCION | 1.9.0 | Web 1.9.0 (2026-06-16). RLS, BFF fail-closed, ZAP prod, rate limit, auditoría PII.
MP-11 | Apoyo | Base de datos y control de acceso Supabase | feature/supabase-rls | Tecnología | PRODUCCION | 1.9.0 | Web 1.9.0 (2026-06-16). 64 migraciones, qc_* RLS, anti-regresión, modelo_estado.
MP-12 | Misional | Analítica, IA y riesgo empresarial (IRE) | feature/ia-ire | Analítica | PRODUCCION | 1.7.0 | Web 1.7.0 (2026-06-08). IRE, Random Forest, campañas IA, backtest gate, Render. Gobierno IA plantilla 1.2.
MP-13 | Apoyo | DevOps, pruebas y continuidad | feature/devops | Tecnología | PRODUCCION | 1.9.0 | Web 1.9.0 (2026-06-16). CI/CD, Sonar, k6 mixed1000, restore drill, gates ISO.
MP-14 | Misional | Campañas, marketing y trazabilidad comercial | feature/campanas | Operaciones | PRODUCCION | 1.7.0 | Web 1.7.0 (2026-06-08). Landings campaña, detección IA, trazabilidad comercial.
MP-15 | Apoyo | Atención al consumidor y libro de reclamaciones | feature/libro-reclamaciones | Soporte | PRODUCCION | 1.5.0 | Web 1.5.0 (2026-05-26). Libro reclamaciones virtual implementado.
MP-16 | Apoyo | Consentimiento, políticas y cumplimiento legal | feature/legal | Soporte | PRODUCCION | 1.5.0 | Web 1.5.0 (2026-05-26). Política privacidad, cookies, cumplimiento Ley 29733.

## ACTIVIDADES_BPMN
ID_BOLT | ID_PROCESO | ACTIVIDAD_BPMN | ROL_RESPONSABLE | TIPO_ACTIVIDAD | DESCRIPCION | MODULO_AFECTADO
BOLT-WEB-001 | MP-01 | Implementar Sistema web / arquitectura general (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Definir el sistema web de comercio electrónico y gestión administrativa de Calzatura Vilchez, incluyendo tienda pública, catálogo, carrito, checkout, pedidos, ventas físicas, Excel, auditoría, IA, BFF, Supabase, Docker, CI/CD y seguridad. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): Alcance SRS + trazabilidad ISO 25000 y documentación tesis integrada. | Sistema web / arquitectura general
BOLT-WEB-002 | MP-02 | Implementar Público / Home (web 1.5.0) | Desarrollador | Tarea | Implementar una página de inicio comercial con hero, promociones, imágenes, productos destacados y navegación hacia el catálogo. ¦ Iteración 1.5.0 (2026-05-26): Home, landings campañas y navegación pública estable. | Público / Home
BOLT-WEB-003 | MP-03 | Implementar Catálogo / Productos (web 1.7.0) | Desarrollador | Tarea | Permitir que el cliente explore productos activos, filtre por criterios comerciales y navegue al detalle del calzado. ¦ Iteración 1.7.0 (2026-06-08): Catálogo, variantes, imágenes Cloudinary, campaña en productos. | Catálogo / Productos
BOLT-WEB-004 | MP-03 | Implementar Catálogo / ProductCard (web 1.7.0) | Desarrollador | Tarea | Corregir la tarjeta de producto para que no tenga controles interactivos anidados y permita selección accesible de talla, favorito y detalle. ¦ Iteración 1.7.0 (2026-06-08): Catálogo, variantes, imágenes Cloudinary, campaña en productos. | Catálogo / ProductCard
BOLT-WEB-005 | MP-04 | Implementar Carrito (web 1.8.0) | Desarrollador | Tarea | Gestionar carrito de compra por sesión, evitando persistencia innecesaria de preferencias en equipos compartidos. ¦ Iteración 1.8.0 (2026-06-12): Carrito, checkout Stripe/COD, entrega geocodificada ORS. | Carrito
BOLT-WEB-006 | MP-04 | Implementar Checkout (web 1.8.0) | Desarrollador | Tarea | Confirmar pedidos mediante checkout con validación de entrega, stock, precio, método de pago e idempotencia. ¦ Iteración 1.8.0 (2026-06-12): Carrito, checkout Stripe/COD, entrega geocodificada ORS. | Checkout
BOLT-WEB-007 | MP-05 | Implementar Pedidos cliente (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Mostrar confirmación real de pedido y evitar que una página de éxito confirme un pedido inexistente. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): Pedidos cliente/admin, mapa, PKCS#7, búsqueda y paginación. | Pedidos cliente
BOLT-WEB-008 | MP-06 | Implementar Usuarios / DNI / PII (web 1.6.0) | Desarrollador | Tarea | Proteger registro, login y consulta DNI con Firebase, App Check, proof secret, rate limit y minimización de PII. ¦ Iteración 1.6.0 (2026-05-31): Registro, perfil, favoritos, DNI pgcrypto, App Check. | Usuarios / DNI / PII
BOLT-WEB-009 | MP-06 | Implementar Admin usuarios (web 1.6.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Administrar usuarios y roles mostrando datos sensibles enmascarados y evitando elevación de privilegios. ¦ Iteración 1.6.0 (2026-05-31): Registro, perfil, favoritos, DNI pgcrypto, App Check. | Admin usuarios
BOLT-WEB-010 | MP-07 | Implementar Admin productos (web 1.8.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Administrar productos, variantes, imágenes, códigos, tallas, colores, stock, campañas y reglas comerciales. ¦ Iteración 1.8.0 (2026-06-12): Dashboard admin, productos, stock, finanzas, fabricantes BFF. | Admin productos
BOLT-WEB-011 | MP-07 | Implementar Admin productos / Stock (web 1.8.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Controlar stock por talla/color con ingresos, descuentos y restauraciones atómicas. ¦ Iteración 1.8.0 (2026-06-12): Dashboard admin, productos, stock, finanzas, fabricantes BFF. | Admin productos / Stock
BOLT-WEB-012 | MP-05 | Implementar Admin pedidos (web 1.8.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Administrar pedidos con transiciones de estado permitidas y bloqueo de pago manual para pedidos Stripe. ¦ Iteración 1.8.0 (2026-06-12): v1.8: listado admin pedidos con búsqueda, paginación y mapa entrega. | Admin pedidos
BOLT-WEB-013 | MP-07 | Implementar Admin fabricantes (web 1.8.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Gestionar fabricantes y marcas con formularios, documentos, búsqueda y eliminación mediante diálogo accesible. ¦ Iteración 1.8.0 (2026-06-12): Dashboard admin, productos, stock, finanzas, fabricantes BFF. | Admin fabricantes
BOLT-WEB-014 | MP-08 | Implementar Admin ventas (web 1.3.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Registrar ventas físicas de tienda con selección de producto, talla, precio, documento, encargado y actualización de stock. ¦ Iteración 1.3.0 (2026-05-19): Ventas diarias, devoluciones, panel staff/trabajador. | Admin ventas
BOLT-WEB-015 | MP-08 | Implementar Admin ventas / Devoluciones (web 1.3.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Registrar devoluciones de ventas físicas con motivo obligatorio y restauración automática de stock. ¦ Iteración 1.3.0 (2026-05-19): Ventas diarias, devoluciones, panel staff/trabajador. | Admin ventas / Devoluciones
BOLT-WEB-016 | MP-09 | Implementar Admin datos Excel (web 1.2.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Importar y exportar productos, finanzas y ventas mediante Excel con reglas comerciales actualizadas. ¦ Iteración 1.2.0 (2026-05-16): Import/export Excel, reglas comerciales, sanitización. | Admin datos Excel
BOLT-WEB-017 | MP-09 | Implementar Admin datos Excel / Seguridad (web 1.2.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Neutralizar fórmulas maliciosas al exportar hojas Excel para evitar spreadsheet injection. ¦ Iteración 1.2.0 (2026-05-16): Import/export Excel, reglas comerciales, sanitización. | Admin datos Excel / Seguridad
BOLT-WEB-018 | MP-10 | Implementar Auditoría (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Proteger auditoría para que solo registre acciones permitidas, sin eventos arbitrarios desde navegador ni PII innecesaria. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): v1.9: auditoría admin trail + PII enforce at insert. | Auditoría
BOLT-WEB-019 | MP-04 | Implementar Pagos / Stripe (web 1.8.0) | Desarrollador | Tarea | Validar pagos Stripe mediante webhook firmado y bloquear marcado manual de pagado para pedidos Stripe. ¦ Iteración 1.8.0 (2026-06-12): Carrito, checkout Stripe/COD, entrega geocodificada ORS. | Pagos / Stripe
BOLT-WEB-020 | MP-10 | Implementar BFF / Seguridad (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Aplicar rate limit y monitoreo de seguridad en endpoints públicos para evitar abuso, scraping o enumeración. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): RLS, BFF fail-closed, ZAP prod, rate limit, auditoría PII. | BFF / Seguridad
BOLT-WEB-021 | MP-10 | Implementar Seguridad DAST (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Ejecutar pruebas Docker/ZAP de seguridad dinámica para confirmar que no existen hallazgos altos o críticos. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): v1.9: ZAP production v2 + guard tests seguridad. | Seguridad DAST
BOLT-WEB-022 | MP-11 | Implementar Supabase / RLS / RPC (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Controlar acceso a Supabase mediante RLS, revoke y RPC administrativas únicamente por BFF/service_role. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): v1.9: RLS matrix + migración qc_* + PKCS#7 pedidos. | Supabase / RLS / RPC
BOLT-WEB-023 | MP-11 | Implementar Supabase / PII (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Minimizar y proteger datos personales del usuario, especialmente DNI, correo y teléfono. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): 64 migraciones, qc_* RLS, anti-regresión, modelo_estado. | Supabase / PII
BOLT-WEB-024 | MP-12 | Implementar IA / Predicciones (web 1.7.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Mostrar predicciones, métricas, IRE, campañas y estado de suficiencia de datos para apoyar decisiones comerciales. ¦ Iteración 1.7.0 (2026-06-08): v1.7: panel IRE + campañas + sparkline historial. | IA / Predicciones
BOLT-WEB-025 | MP-13 | Implementar DevOps / CI/CD (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Ejecutar CI/CD con lint, typecheck, pruebas unitarias, E2E, migraciones, Docker, Functions y gates de despliegue. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): v1.9: CI con gates ISO 25000, E2E multi-browser, typecheck. | DevOps / CI/CD
BOLT-WEB-026 | MP-13 | Implementar Rendimiento / Stress (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Validar capacidad web mediante pruebas de estrés y carga con autocannon y k6, incluyendo evidencia de 2000 conexiones concurrentes. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): v1.9: k6 mixed1000 BFF live + autocannon stress. | Rendimiento / Stress
BOLT-WEB-027 | MP-13 | Implementar Continuidad (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Mantener continuidad operativa mediante readiness checks, restore drill y evidencia de recuperación. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): v1.9: restore drill Supabase real + fiabilidad 84% prod. | Continuidad
BOLT-WEB-028 | MP-14 | Implementar Campañas (web 1.7.0) | Desarrollador | Tarea | Gestionar campañas comerciales, outlet, nueva temporada y landings conectadas al catálogo. ¦ Iteración 1.7.0 (2026-06-08): v1.7: campañas detectadas + feedback adaptativo. | Campañas
BOLT-WEB-029 | MP-15 | Implementar Libro de reclamaciones (web 1.5.0) | Desarrollador | Tarea | Registrar, consultar y administrar hojas del libro de reclamaciones con validación, constancia y seguimiento. ¦ Iteración 1.5.0 (2026-05-26): Libro reclamaciones virtual implementado. | Libro de reclamaciones
BOLT-WEB-030 | MP-16 | Implementar Privacidad / Cookies (web 1.5.0) | Desarrollador | Tarea | Gestionar consentimiento de cookies mediante banner, modal de preferencias y almacenamiento controlado. ¦ Iteración 1.5.0 (2026-05-26): Política privacidad, cookies, cumplimiento Ley 29733. | Privacidad / Cookies
BOLT-WEB-031 | MP-13 | Implementar Docker / Portabilidad (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Garantizar portabilidad mediante Docker, Docker Compose, Dockerfile frontend, servicio IA dockerizado y emulador Firebase. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): v1.9: portabilidad adaptabilidad/intercambiabilidad gates. | Docker / Portabilidad
BOLT-WEB-032 | MP-06 | Implementar Cliente / Favoritos (web 1.6.0) | Desarrollador | Tarea | Gestionar favoritos privados por cuenta para que cada cliente conserve sus productos de interés sin mezclar datos entre usuarios. ¦ Iteración 1.6.0 (2026-05-31): Registro, perfil, favoritos, DNI pgcrypto, App Check. | Cliente / Favoritos
BOLT-WEB-033 | MP-06 | Implementar Cliente / Perfil (web 1.6.0) | Desarrollador | Tarea | Permitir que el cliente gestione su perfil con validaciones de teléfono, dirección y errores claros sin degradar la identidad legal validada por DNI. ¦ Iteración 1.6.0 (2026-05-31): Registro, perfil, favoritos, DNI pgcrypto, App Check. | Cliente / Perfil
BOLT-WEB-034 | MP-05 | Implementar Pedidos cliente / Historial (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Mostrar historial de pedidos del cliente distinguiendo carga, lista vacía, fallo de red y detalle accesible de cada pedido. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): Pedidos cliente/admin, mapa, PKCS#7, búsqueda y paginación. | Pedidos cliente / Historial
BOLT-WEB-035 | MP-07 | Implementar Admin / Dashboard (web 1.8.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Consolidar el dashboard administrativo con KPIs, pedidos recientes, auditoría y estados de error/reintento para toma de decisiones. ¦ Iteración 1.8.0 (2026-06-12): Dashboard admin, productos, stock, finanzas, fabricantes BFF. | Admin / Dashboard
BOLT-WEB-036 | MP-03 | Implementar Admin productos / Imágenes (web 1.7.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Gestionar imágenes de producto mediante firma de subida en servidor para mantener catálogo visual sin exponer secretos Cloudinary al navegador. ¦ Iteración 1.7.0 (2026-06-08): Catálogo, variantes, imágenes Cloudinary, campaña en productos. | Admin productos / Imágenes
BOLT-WEB-037 | MP-04 | Implementar Checkout / Entrega (web 1.8.0) | Desarrollador | Tarea | Calcular entrega, distancia y costo de envío con validación de ubicación, degradación controlada del mapa y límites de zona antes de confirmar el pedido. ¦ Iteración 1.8.0 (2026-06-12): v1.8: checkout entrega + rutas Google Maps / ORS. | Checkout / Entrega
BOLT-WEB-038 | MP-09 | Implementar Admin datos / Importación Excel (web 1.2.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Importar datos administrativos desde Excel con configuración por colección, validación previa, transformación de filas y envío al BFF. ¦ Iteración 1.2.0 (2026-05-16): Import/export Excel, reglas comerciales, sanitización. | Admin datos / Importación Excel
BOLT-WEB-039 | MP-09 | Implementar Admin datos / Exportación Excel (web 1.2.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Exportar plantillas, escenarios de prueba, productos, finanzas y ventas en formato Excel con sanitización de celdas para evitar fórmulas peligrosas. ¦ Iteración 1.2.0 (2026-05-16): Import/export Excel, reglas comerciales, sanitización. | Admin datos / Exportación Excel
BOLT-WEB-040 | MP-09 | Implementar Admin datos / Escenarios (web 1.2.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Administrar datos de prueba importados por escenario, permitiendo identificar, listar y eliminar registros de prueba sin afectar datos reales. ¦ Iteración 1.2.0 (2026-05-16): Import/export Excel, reglas comerciales, sanitización. | Admin datos / Escenarios
BOLT-WEB-041 | MP-07 | Implementar Admin productos / Reglas comerciales (web 1.8.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Aplicar reglas comerciales de producto para categoría, tipo, estilo, material, costos, márgenes y precio público antes de persistir el catálogo. ¦ Iteración 1.8.0 (2026-06-12): Dashboard admin, productos, stock, finanzas, fabricantes BFF. | Admin productos / Reglas comerciales
BOLT-WEB-042 | MP-03 | Implementar Admin productos / Códigos (web 1.7.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Evitar duplicidad de códigos de producto y variantes para sostener trazabilidad de stock, ventas, importaciones y auditoría. ¦ Iteración 1.7.0 (2026-06-08): Catálogo, variantes, imágenes Cloudinary, campaña en productos. | Admin productos / Códigos
BOLT-WEB-043 | MP-07 | Implementar Admin productos / Finanzas (web 1.8.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Proteger información financiera de producto para que costos y márgenes no queden expuestos en el catálogo público ni en escrituras directas del cliente. ¦ Iteración 1.8.0 (2026-06-12): Dashboard admin, productos, stock, finanzas, fabricantes BFF. | Admin productos / Finanzas
BOLT-WEB-044 | MP-11 | Implementar Supabase / Anti-regresión (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Impedir que el frontend web reintroduzca escrituras directas a tablas sensibles de Supabase fuera del BFF autorizado. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): v1.9: anti-regresión migraciones Supabase. | Supabase / Anti-regresión
BOLT-WEB-045 | MP-11 | Implementar Supabase / RLS (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Validar matriz RLS de Supabase para asegurar que tablas, RPC y permisos públicos/autenticados mantengan el modelo de acceso previsto. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): v1.9: service_role policies + linter remediation v2. | Supabase / RLS
BOLT-WEB-046 | MP-11 | Implementar Auditoría / PII (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Redactar PII en auditoría histórica y en inserciones nuevas para evitar exposición de DNI, correos, teléfonos, direcciones y nombres personales. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): v1.9: auditoría PII enmascarada en logs. | Auditoría / PII
BOLT-WEB-047 | MP-05 | Implementar Pedidos / Estados (web 1.8.0) | Desarrollador | Tarea | Mantener una máquina de estados única para pedidos, usada tanto por BFF como por Cloud Functions heredadas, evitando transiciones inválidas. ¦ Iteración 1.8.0 (2026-06-12): v1.8: detalle pedido admin con datos cliente y enlace mapa. | Pedidos / Estados
BOLT-WEB-048 | MP-10 | Implementar BFF / Rate limit (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Aplicar rate limiting e identificación de IP de cliente para reducir abuso en endpoints públicos como login, DNI, catálogo y cotización de entrega. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): RLS, BFF fail-closed, ZAP prod, rate limit, auditoría PII. | BFF / Rate limit
BOLT-WEB-049 | MP-08 | Implementar Trabajador / Ventas (web 1.3.0) | Desarrollador | Tarea | Permitir ventas físicas al trabajador con panel acotado, validación de stock por talla y registro atómico de venta. ¦ Iteración 1.3.0 (2026-05-19): Ventas diarias, devoluciones, panel staff/trabajador. | Trabajador / Ventas
BOLT-WEB-050 | MP-06 | Implementar Público / Registro (web 1.6.0) | Desarrollador | Tarea | Registrar usuarios con validaciones de DNI, correo, celular, contraseña y confirmación, mostrando errores accesibles por campo. ¦ Iteración 1.6.0 (2026-05-31): Registro, perfil, favoritos, DNI pgcrypto, App Check. | Público / Registro
BOLT-WEB-051 | MP-10 | Implementar Firebase / App Check (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Validar App Check y reCAPTCHA en producción para proteger endpoints de identidad sin subir secretos privados al frontend. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): RLS, BFF fail-closed, ZAP prod, rate limit, auditoría PII. | Firebase / App Check
BOLT-WEB-052 | MP-13 | Implementar DevOps / Continuidad (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Ejecutar controles de continuidad operativa con readiness checks, restore drill versionado y evidencia de recuperación. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): v1.9: continuidad ops documentada post drill. | DevOps / Continuidad
BOLT-WEB-053 | MP-12 | Implementar IA / Gobierno de modelo (web 1.7.0) | Desarrollador / Admin | Tarea | Controlar backtesting, suficiencia de datos, reporte de calidad y métricas de predicción para que la IA sea auditable. ¦ Iteración 1.7.0 (2026-06-08): v1.7: ai-backtest-gate + data_sufficient + model card. | IA / Gobierno de modelo
BOLT-WEB-054 | MP-13 | Implementar Calidad / Sonar (web 1.9.0) | Desarrollador | Tarea | Mantener calidad estática mediante ESLint, TypeScript, Sonar preflight, cobertura y correcciones de smells críticos antes de desplegar. ¦ Iteración 1.9.0 (2026-06-16): v1.9: SonarQube + mantenibilidad 100% verificable. | Calidad / Sonar
BOLT-WEB-055 | MP-14 | Implementar Público / Campañas (web 1.7.0) | Desarrollador | Tarea | Administrar landings de campaña, carruseles y estanterías promocionales para Cyber Wow, Club Calzado, outlet y nueva temporada. ¦ Iteración 1.7.0 (2026-06-08): v1.7: landings públicas campaña comercial. | Público / Campañas
BOLT-IA-001 | MP-12 | Implementar ai-service / API (web 1.7.0) | Desarrollador | Tarea | Exponer API FastAPI de predicción combinada, demanda, IRE y alertas de stock. ¦ Iteración 1.7.0 (2026-06-08): FastAPI combined + campaign endpoints Render. | ai-service / API
BOLT-IA-002 | MP-12 | Implementar ai-service / IRE (web 1.7.0) | Desarrollador | Tarea | Calcular IRE 0-100 con dimensiones stock/ingresos/demanda y niveles de riesgo. ¦ Iteración 1.7.0 (2026-06-08): IRE v1.2 fórmula 40/35/25 + proyección horizonte. | ai-service / IRE
BOLT-IA-003 | MP-12 | Implementar ai-service / ML (web 1.6.0) | Desarrollador | Tarea | Entrenar y ejecutar RandomForestRegressor para predicción de demanda por producto. ¦ Iteración 1.6.0 (2026-05-31): Random Forest demanda + fallback conservador. | ai-service / ML
BOLT-IA-004 | MP-12 | Implementar ai-service / datos (web 1.7.0) | Desarrollador | Tarea | Persistir historial IRE, estado del modelo y lectura de ventas desde Supabase. ¦ Iteración 1.7.0 (2026-06-08): modelo_estado + ireHistorial persistencia Supabase. | ai-service / datos

## FLUJO_BPMN
ID_NODO | ID_PROCESO | TIPO_NODO(EVENTO/GATEWAY/ACTIVIDAD) | NOMBRE | NODO_ORIGEN | NODO_DESTINO | CONDICION
N-IA-01 | MP-12 | EVENTO | Inicio solicitud de predicción |  | N-IA-02
N-IA-02 | MP-12 | ACTIVIDAD | Recolectar ventasDiarias y pedidos pagados | N-IA-01 | N-IA-03
N-IA-03 | MP-12 | GATEWAY | ¿Datos suficientes para modelo? | N-IA-02 | N-IA-04 | Sí
N-IA-04 | MP-12 | ACTIVIDAD | Entrenar/ejecutar Random Forest de demanda | N-IA-03 | N-IA-05
N-IA-05 | MP-12 | ACTIVIDAD | Calcular forecast de ingresos | N-IA-04 | N-IA-06
N-IA-06 | MP-12 | ACTIVIDAD | Calcular IRE y alertas de stock | N-IA-05 | N-IA-07
N-IA-07 | MP-12 | ACTIVIDAD | Persistir ireHistorial y modelo_estado | N-IA-06 | N-IA-08
N-IA-08 | MP-12 | ACTIVIDAD | Mostrar dashboard admin de predicciones | N-IA-07 | N-IA-09
N-IA-09 | MP-12 | EVENTO | Fin — decisión comercial asistida | N-IA-08
N-IA-03B | MP-12 | ACTIVIDAD | Emitir aviso data_sufficient=false (cold start) | N-IA-03 | N-IA-09 | No

## REQUERIMIENTOS
ID_REQUERIMIENTO | TIPO(RF/RNF) | DESCRIPCION | PRIORIDAD | PMV | ESTADO | ID_BOLT_RELACIONADO
RF-001 | RF | El sistema debe mostrar catálogo público de calzado con filtros y detalle de producto. | Alta | PMV-01 | PRODUCCION | BOLT-WEB-003
RF-002 | RF | El sistema debe gestionar carrito por sesión y checkout con validación de stock. | Alta | PMV-02 | PRODUCCION | BOLT-WEB-005
RF-003 | RF | El sistema debe procesar pagos Stripe y contraentrega con confirmación de pedido. | Alta | PMV-02 | PRODUCCION | BOLT-WEB-019
RF-004 | RF | El sistema debe registrar ventas físicas diarias, devoluciones y documentos de venta. | Alta | PMV-03 | PRODUCCION | BOLT-WEB-014
RF-005 | RF | El sistema debe administrar productos, stock, finanzas y fabricantes desde panel admin. | Alta | PMV-04 | PRODUCCION | BOLT-WEB-010
RF-006 | RF | El sistema debe calcular y mostrar el IRE con variables, fórmula y nivel de riesgo. | Alta | PMV-05 | PRODUCCION | BOLT-WEB-024
RF-007 | RF | El sistema debe predecir demanda por producto y alertar quiebres de stock. | Alta | PMV-05 | PRODUCCION | BOLT-IA-001
RF-008 | RF | El sistema debe importar y exportar datos comerciales mediante plantillas Excel. | Media | PMV-04 | PRODUCCION | BOLT-WEB-016
RNF-001 | RNF | El sistema debe aplicar RLS en Supabase y operaciones sensibles solo vía BFF. | Alta | PMV-06 | PRODUCCION | BOLT-WEB-022
RNF-002 | RNF | El servicio IA debe autenticarse con Bearer token y no exponer secretos al cliente. | Alta | PMV-05 | PRODUCCION | BOLT-IA-001
RNF-003 | RNF | El pipeline CI/CD debe ejecutar lint, typecheck, tests y gates antes de despliegue. | Alta | PMV-06 | PRODUCCION | BOLT-WEB-025
RNF-004 | RNF | El módulo IA debe registrar backtesting, suficiencia de datos y calidad del modelo. | Alta | PMV-05 | PRODUCCION | BOLT-WEB-053
RNF-005 | RNF | La aplicación debe cumplir controles de seguridad OWASP ZAP sin alertas altas. | Alta | PMV-06 | PRODUCCION | BOLT-WEB-021
RNF-006 | RNF | Los datos personales deben minimizarse, enmascararse y protegerse según Ley 29733. | Alta | PMV-06 | PRODUCCION | BOLT-WEB-023
RNF-007 | RNF | El IRE debe ser explicable: fórmula 40/35/25, contribuciones y niveles documentados. | Alta | PMV-05 | PRODUCCION | BOLT-IA-002
RNF-008 | RNF | Ante data_sufficient=false el sistema debe bloquear proyecciones ML y mostrar aviso operativo. | Alta | PMV-05 | PRODUCCION | BOLT-WEB-053
RNF-009 | RNF | Debe registrarse historial IRE y modelo_estado con versionado y trazabilidad auditable. | Alta | PMV-05 | PRODUCCION | BOLT-IA-004
RNF-010 | RNF | Decisiones admin sobre campañas IA requieren feedback humano (confirmar/rechazar detección). | Media | PMV-05 | PRODUCCION | BOLT-WEB-024

## CONTROL_VERSIONES
ID_REGISTRO | ID_BOLT | BOLT_PADRE | VERSION | TIPO_CAMBIO | ESTADO_BOLT | ESTADO_INTEGRACION | FECHA | RESPONSABLE | AGENTE_RESPONSABLE | COMMIT | PULL_REQUEST | FUENTE | CONFIANZA | REQUIERE_REVISION_HUMANA | OBSERVACIONES
CV-001 | BOLT-WEB-001 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — Alcance SRS + trazabilidad ISO 25000 y documentación tesis integrada. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Registro empresarial realista; alcance limitado al sistema web comercial y a sus servicios de soporte.
CV-002 | BOLT-WEB-002 |  | 1.5.0 | Web 1.5.0 — Home, landings campañas y navegación pública estable. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-26 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.5.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Incluye tildes, ñ, navegación y controles accesibles.
CV-003 | BOLT-WEB-003 |  | 1.7.0 | Web 1.7.0 — Catálogo, variantes, imágenes Cloudinary, campaña en productos. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-08 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.7.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Control de calidad de datos por ISO/IEC 25012.
CV-004 | BOLT-WEB-004 |  | 1.7.0 | Web 1.7.0 — Catálogo, variantes, imágenes Cloudinary, campaña en productos. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-08 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.7.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Queda en VERDE por evidencia de código y prueba.
CV-005 | BOLT-WEB-005 |  | 1.8.0 | Web 1.8.0 — Carrito, checkout Stripe/COD, entrega geocodificada ORS. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-12 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.8.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Control alineado con ISO/IEC 27701.
CV-006 | BOLT-WEB-006 |  | 1.8.0 | Web 1.8.0 — Carrito, checkout Stripe/COD, entrega geocodificada ORS. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-12 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.8.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Control transaccional en VERDE.
CV-007 | BOLT-WEB-007 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — Pedidos cliente/admin, mapa, PKCS#7, búsqueda y paginación. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Carrito no se limpia si el pedido no carga.
CV-008 | BOLT-WEB-008 |  | 1.6.0 | Web 1.6.0 — Registro, perfil, favoritos, DNI pgcrypto, App Check. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-31 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.6.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | No se debe subir secret al frontend.
CV-009 | BOLT-WEB-009 |  | 1.6.0 | Web 1.6.0 — Registro, perfil, favoritos, DNI pgcrypto, App Check. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-31 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.6.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Sin exposición directa de DNI completo en tabla admin.
CV-010 | BOLT-WEB-010 |  | 1.8.0 | Web 1.8.0 — Dashboard admin, productos, stock, finanzas, fabricantes BFF. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-12 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.8.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Incluye códigos únicos y stock por talla/color.
CV-011 | BOLT-WEB-011 |  | 1.8.0 | Web 1.8.0 — Dashboard admin, productos, stock, finanzas, fabricantes BFF. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-12 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.8.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Evita stock negativo y doble descuento.
CV-012 | BOLT-WEB-012 |  | 1.8.0 | Web 1.8.0 — v1.8: listado admin pedidos con búsqueda, paginación y mapa entrega. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-12 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.8.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Estado final protegido.
CV-013 | BOLT-WEB-013 |  | 1.8.0 | Web 1.8.0 — Dashboard admin, productos, stock, finanzas, fabricantes BFF. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-12 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.8.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | PII no se usa como etiqueta principal de auditoría.
CV-014 | BOLT-WEB-014 |  | 1.3.0 | Web 1.3.0 — Ventas diarias, devoluciones, panel staff/trabajador. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-19 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.3.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Control de precio y stock operativo.
CV-015 | BOLT-WEB-015 |  | 1.3.0 | Web 1.3.0 — Ventas diarias, devoluciones, panel staff/trabajador. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-19 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.3.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Evita devoluciones silenciosas.
CV-016 | BOLT-WEB-016 |  | 1.2.0 | Web 1.2.0 — Import/export Excel, reglas comerciales, sanitización. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.2.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | No queda desactualizado frente a modelo comercial.
CV-017 | BOLT-WEB-017 |  | 1.2.0 | Web 1.2.0 — Import/export Excel, reglas comerciales, sanitización. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.2.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Control en VERDE.
CV-018 | BOLT-WEB-018 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — v1.9: auditoría admin trail + PII enforce at insert. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Eventos críticos se registran desde operaciones reales.
CV-019 | BOLT-WEB-019 |  | 1.8.0 | Web 1.8.0 — Carrito, checkout Stripe/COD, entrega geocodificada ORS. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-12 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.8.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | No subir secretos al frontend.
CV-020 | BOLT-WEB-020 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — RLS, BFF fail-closed, ZAP prod, rate limit, auditoría PII. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Upstash opcional para producción escalada.
CV-021 | BOLT-WEB-021 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — v1.9: ZAP production v2 + guard tests seguridad. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | No quedó nada crítico; observaciones residuales están controladas/documentadas.
CV-022 | BOLT-WEB-022 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — v1.9: RLS matrix + migración qc_* + PKCS#7 pedidos. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Service role solo en servidor.
CV-023 | BOLT-WEB-023 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — 64 migraciones, qc_* RLS, anti-regresión, modelo_estado. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Secrets de DNI en Render, no frontend.
CV-024 | BOLT-WEB-024 |  | 1.7.0 | Web 1.7.0 — v1.7: panel IRE + campañas + sparkline historial. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-08 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.7.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Gobierno IA documentado con métricas, backtesting y data quality.
CV-025 | BOLT-WEB-025 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — v1.9: CI con gates ISO 25000, E2E multi-browser, typecheck. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Mantener evidencia de cada ejecución.
CV-026 | BOLT-WEB-026 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — v1.9: k6 mixed1000 BFF live + autocannon stress. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | 2000 conexiones concurrentes, 0 errores, 0 non-2xx, latencia promedio N/D ms. p95 catálogo 500 VUs 333.03988 ms; p95 BFF 1000 VUs 1.0663699999999998 ms.
CV-027 | BOLT-WEB-027 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — v1.9: restore drill Supabase real + fiabilidad 84% prod. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Simulacro real debe repetirse como mantenimiento.
CV-028 | BOLT-WEB-028 |  | 1.7.0 | Web 1.7.0 — v1.7: campañas detectadas + feedback adaptativo. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-08 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.7.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Mejora conversión y trazabilidad comercial.
CV-029 | BOLT-WEB-029 |  | 1.5.0 | Web 1.5.0 — Libro reclamaciones virtual implementado. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-26 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.5.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Cumple flujo funcional de reclamo/queja.
CV-030 | BOLT-WEB-030 |  | 1.5.0 | Web 1.5.0 — Política privacidad, cookies, cumplimiento Ley 29733. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-26 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.5.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Alineado con ISO/IEC 27701.
CV-031 | BOLT-WEB-031 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — v1.9: portabilidad adaptabilidad/intercambiabilidad gates. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Docker/ZAP también soporta seguridad dinámica.
CV-032 | BOLT-WEB-032 |  | 1.6.0 | Web 1.6.0 — Registro, perfil, favoritos, DNI pgcrypto, App Check. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-31 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.6.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Control útil para ISO/IEC 27701 porque evita exposición entre cuentas.
CV-033 | BOLT-WEB-033 |  | 1.6.0 | Web 1.6.0 — Registro, perfil, favoritos, DNI pgcrypto, App Check. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-31 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.6.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Mantiene separación entre datos de contacto y datos de identidad.
CV-034 | BOLT-WEB-034 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — Pedidos cliente/admin, mapa, PKCS#7, búsqueda y paginación. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Mejora ISO/IEC 25010 por claridad de errores.
CV-035 | BOLT-WEB-035 |  | 1.8.0 | Web 1.8.0 — Dashboard admin, productos, stock, finanzas, fabricantes BFF. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-12 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.8.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Soporta gobierno operativo y trazabilidad.
CV-036 | BOLT-WEB-036 |  | 1.7.0 | Web 1.7.0 — Catálogo, variantes, imágenes Cloudinary, campaña en productos. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-08 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.7.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Control útil para ISO/IEC 27001 por segregación de secretos.
CV-037 | BOLT-WEB-037 |  | 1.8.0 | Web 1.8.0 — v1.8: checkout entrega + rutas Google Maps / ORS. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-12 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.8.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Reduce riesgo de pedidos con dirección inválida.
CV-038 | BOLT-WEB-038 |  | 1.2.0 | Web 1.2.0 — Import/export Excel, reglas comerciales, sanitización. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.2.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Matriz de registro mantiene este flujo como proceso empresarial.
CV-039 | BOLT-WEB-039 |  | 1.2.0 | Web 1.2.0 — Import/export Excel, reglas comerciales, sanitización. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.2.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Alineado con ISO/IEC 25012 por calidad de datos.
CV-040 | BOLT-WEB-040 |  | 1.2.0 | Web 1.2.0 — Import/export Excel, reglas comerciales, sanitización. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.2.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Evita contaminación de datos productivos por importaciones de prueba.
CV-041 | BOLT-WEB-041 |  | 1.8.0 | Web 1.8.0 — Dashboard admin, productos, stock, finanzas, fabricantes BFF. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-12 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.8.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Aporta consistencia de datos ISO/IEC 25012.
CV-042 | BOLT-WEB-042 |  | 1.7.0 | Web 1.7.0 — Catálogo, variantes, imágenes Cloudinary, campaña en productos. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-08 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.7.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Control clave para trazabilidad empresarial.
CV-043 | BOLT-WEB-043 |  | 1.8.0 | Web 1.8.0 — Dashboard admin, productos, stock, finanzas, fabricantes BFF. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-12 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.8.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Control alineado con ISO/IEC 27001.
CV-044 | BOLT-WEB-044 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — v1.9: anti-regresión migraciones Supabase. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Permite lecturas públicas controladas, no mutaciones sensibles.
CV-045 | BOLT-WEB-045 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — v1.9: service_role policies + linter remediation v2. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Alineado con ISO/IEC 27001 y 27701.
CV-046 | BOLT-WEB-046 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — v1.9: auditoría PII enmascarada en logs. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Cubre ISO/IEC 27701 e ISO/IEC 27001.
CV-047 | BOLT-WEB-047 |  | 1.8.0 | Web 1.8.0 — v1.8: detalle pedido admin con datos cliente y enlace mapa. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-12 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.8.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Aumenta trazabilidad ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 27001.
CV-048 | BOLT-WEB-048 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — RLS, BFF fail-closed, ZAP prod, rate limit, auditoría PII. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Control técnico alineado con ISO/IEC 27001.
CV-049 | BOLT-WEB-049 |  | 1.3.0 | Web 1.3.0 — Ventas diarias, devoluciones, panel staff/trabajador. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-19 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.3.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Soporta operación de tienda física sin exponer panel completo.
CV-050 | BOLT-WEB-050 |  | 1.6.0 | Web 1.6.0 — Registro, perfil, favoritos, DNI pgcrypto, App Check. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-31 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.6.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | No se colocan secretos de DNI en frontend.
CV-051 | BOLT-WEB-051 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — RLS, BFF fail-closed, ZAP prod, rate limit, auditoría PII. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY y DNI_LOOKUP_PROOF_SECRET no pertenecen al frontend.
CV-052 | BOLT-WEB-052 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — v1.9: continuidad ops documentada post drill. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Alineado con ISO 22301.
CV-053 | BOLT-WEB-053 |  | 1.7.0 | Web 1.7.0 — v1.7: ai-backtest-gate + data_sufficient + model card. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-08 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.7.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Mantiene evidencia de métricas por versión.
CV-054 | BOLT-WEB-054 |  | 1.9.0 | Web 1.9.0 — v1.9: SonarQube + mantenibilidad 100% verificable. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.9.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | El control se mantiene como evidencia empresarial.
CV-055 | BOLT-WEB-055 |  | 1.7.0 | Web 1.7.0 — v1.7: landings públicas campaña comercial. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-08 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.7.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Soporta macroproceso comercial sin invadir áreas fuera de alcance.
CV-056 | BOLT-IA-001 | BOLT-WEB-024 | 1.7.0 | Web 1.7.0 — FastAPI combined + campaign endpoints Render. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-08 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.7.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Componente ai-service en producción Render.
CV-057 | BOLT-IA-002 | BOLT-WEB-024 | 1.7.0 | Web 1.7.0 — IRE v1.2 fórmula 40/35/25 + proyección horizonte. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-08 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.7.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Componente ai-service en producción Render.
CV-058 | BOLT-IA-003 | BOLT-WEB-024 | 1.6.0 | Web 1.6.0 — Random Forest demanda + fallback conservador. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-05-31 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.6.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Componente ai-service en producción Render.
CV-059 | BOLT-IA-004 | BOLT-WEB-024 | 1.7.0 | Web 1.7.0 — modelo_estado + ireHistorial persistencia Supabase. | PRODUCCION | INTEGRADO | 2026-06-08 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | main@1.7.0 |  | Repositorio Calzatura Vilchez V3 | Alta | No | Componente ai-service en producción Render.

## AI_DLC
ID_BOLT | INTENT | REQUERIMIENTO | DISEÑO | DESARROLLO | QA | PRODUCCION | RESULTADO | ULTIMA_ACTUALIZACION
BOLT-WEB-024 | Mostrar predicciones, métricas, IRE, campañas y estado de suficiencia de datos para apoyar decisiones comerciales. | RF-006/007; HU-IA-001; 07-modulo-ia v1.2 | CRISP-ML(Q) + IRE 40/35/25 — Haakman 41; Duan 09 | AdminPredictions.tsx + BFF proxy /api/predict/combined | admin-predictions.spec.ts; admin-ire-dashboard.spec.ts; pytest test_risk | Firebase Hosting + Render ai-service — VERDE | VERDE | 2026-06-19
BOLT-WEB-053 | Controlar backtesting, suficiencia de datos, reporte de calidad y métricas de predicción para que la IA sea auditable. | RNF-004/008; ISO 42001 CTL-42001-09 | Gate backtest MAPE — Makridakis 13; Choi 40 data quality | scripts/ai-backtest-gate.mjs; predictionDataQuality.test.ts | node ai-backtest-gate.mjs --run; Vitest data_sufficient | CI ops + docs/ops/controles-devops-ia.md | VERDE | 2026-06-19
BOLT-IA-001 | Exponer API FastAPI de predicción combinada, demanda, IRE y alertas de stock. | RF-007; contrato API OpenAPI | Microservicio FastAPI — Jamshidi 28; Paleyes 32 | ai-service/main.py endpoints predict/combined | test_api_contract.py; test_firebase_verifier.py | Docker Render; health check | VERDE | 2026-06-19
BOLT-IA-002 | Calcular IRE 0-100 con dimensiones stock/ingresos/demanda y niveles de riesgo. | RF-006; RNF-007 explicabilidad | IRE reglas — Duan 09; NO Altman quiebra | ai-service/models/risk.py compute_ire | test_risk.py invariantes pesos/umbrales/contribuciones | ireHistorial persistido | VERDE | 2026-06-19
BOLT-IA-003 | Entrenar y ejecutar RandomForestRegressor para predicción de demanda por producto. | RF-007 demanda por producto | Random Forest — Breiman 35; fallback conservador | ai-service/models/demand.py | test_demand.py; evaluate.py backtest | modelo_estado + data_sufficient flag | VERDE | 2026-06-19
BOLT-IA-004 | Persistir historial IRE, estado del modelo y lectura de ventas desde Supabase. | RNF-009 trazabilidad | ISO 25012 + 42001 datos — Amba 12; Lwakatare 29 | supabase_client.py; ire_model.py | test_supabase_client.py mocks | Migraciones ireHistorial/modeloEstado | VERDE | 2026-06-19

## DEPENDENCIAS
ID_BOLT | DEPENDE_DE | TIPO_DEPENDENCIA | IMPACTO | OBSERVACION
BOLT-WEB-024 | BOLT-WEB-014 | Datos | Alta | IRE requiere ventasDiarias históricas.
BOLT-WEB-024 | BOLT-WEB-006 | Datos | Alta | Pedidos pagados alimentan demanda online.
BOLT-WEB-024 | BOLT-IA-001 | Servicio | Alta | UI admin consume API FastAPI.
BOLT-WEB-053 | BOLT-IA-001 | Gobierno | Alta | Controles de calidad sobre servicio IA.
BOLT-IA-002 | BOLT-IA-003 | Modelo | Alta | IRE usa salidas de predicción de demanda.
BOLT-IA-001 | BOLT-IA-004 | Datos | Alta | API depende de lectura Supabase.
BOLT-WEB-006 | BOLT-WEB-005 | Flujo | Media | Checkout parte del carrito activo.
BOLT-WEB-019 | BOLT-WEB-006 | Pago | Alta | Stripe/contraentrega tras checkout.
BOLT-WEB-025 | BOLT-WEB-024 | Calidad | Media | CI valida módulo IA antes de release.

## MERGES
MERGE_ID | TIPO_MERGE | RAMA_ORIGEN | RAMA_DESTINO | FECHA | RESPONSABLE | ESTADO | OBSERVACION
MRG-001 | release → main | release/1.0-bootstrap | main | 2026-05-01 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | INTEGRADO | v1.0.0 Catálogo, auth, pedidos base.
MRG-002 | release → main | release/1.1-stock | main | 2026-05-14 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | INTEGRADO | v1.1.0 Movimientos stock y ventas admin.
MRG-003 | release → main | release/1.2-ia-data | main | 2026-05-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | INTEGRADO | v1.2.0 ventasDiarias + ireHistorial.
MRG-004 | release → main | release/1.3-pedidos | main | 2026-05-19 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | INTEGRADO | v1.3.0 RLS pedidos e idempotency.
MRG-005 | release → main | release/1.5-legal | main | 2026-05-26 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | INTEGRADO | v1.5.0 Libro reclamaciones y legal.
MRG-006 | release → main | release/1.7-ia-campanas | main | 2026-06-08 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | INTEGRADO | v1.7.0 IA campañas + modelo_estado.
MRG-007 | release → main | release/1.8-admin-pedidos | main | 2026-06-12 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | INTEGRADO | v1.8.0 Mapas entrega y UX pedidos admin.
MRG-008 | release → main | release/1.9-iso25000 | main | 2026-06-16 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | INTEGRADO | v1.9.0 PKCS#7, qc_*, gates ISO 25000.
MRG-009 | hotfix → main | fix/bff-manufacturers | main | 2026-05-28 | Serpa Sedano Yeferson Wilson | INTEGRADO | Fabricantes vía BFF sin Supabase directo.

## HISTORIAL
FECHA | ID_BOLT | VERSION | EVENTO | DESCRIPCION_CAMBIO | AGENTE | RESPONSABLE
2026-06-19 | PLANTILLA | 1.2 | Gobierno IA V3 | Sync web 1.9.0: versiones por bolt, VERSIONES_WEB, formato celdas. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-06-16 | BOLT-WEB-022 | 1.9.0 | ISO + QC Supabase | Migraciones qc_* + PKCS#7 + RLS service_role. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-06-16 | BOLT-WEB-025 | 1.9.0 | CI ISO 25000 | Gates mantenibilidad 100%, portabilidad, E2E multi-browser. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-06-16 | BOLT-WEB-021 | 1.9.0 | Seguridad DAST | ZAP production v2 sin alertas altas. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-06-12 | BOLT-WEB-012 | 1.8.0 | Admin pedidos | Buscador, paginación, mapa Google Maps en detalle. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-06-12 | BOLT-WEB-037 | 1.8.0 | Checkout entrega | Geocodificación y rutas ORS/Nominatim. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-06-08 | BOLT-WEB-024 | 1.7.0 | Panel IRE v2 | Historial sparkline, campañas IA, tabs dashboard. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-06-08 | BOLT-WEB-053 | 1.7.0 | Gobierno modelo | ai-backtest-gate, data_sufficient, model card. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-06-08 | BOLT-IA-001 | 1.7.0 | API campañas | Endpoints campaign-detection y feedback. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-05-31 | BOLT-WEB-045 | 1.6.0 | Linter Supabase | Remediation security invoker + policies. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-05-26 | BOLT-WEB-029 | 1.5.0 | Legal Perú | Libro reclamaciones virtual Ley 29571. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-05-19 | BOLT-WEB-014 | 1.3.0 | Ventas admin | Atomic hardening ventas y devoluciones. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-05-16 | BOLT-IA-004 | 1.7.0 | Persistencia IA | ireHistorial extend + modelo_estado table. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-05-14 | BOLT-WEB-011 | 1.1.0 | Stock RPC | movimientos_stock + registrar ingreso. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-05-01 | BOLT-WEB-003 | 1.0.0 | Bootstrap catálogo | Catálogo público React + Supabase. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-05-28 | PLANTILLA | 1.0 | Gobierno IA V3 | Generación inicial plantilla desde bolts. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson
2026-06-19 | PLANTILLA | 1.1 | Ampliación Q1 | RESPALDO_Q1, CONTROLES_ISO42001, RIESGOS_IA, MODEL_CARD. | Cursor Agent / revisión técnica automatizada | Serpa Sedano Yeferson Wilson

## ARTEFACTOS
ID_ARTEFACTO | TIPO_ARTEFACTO | ID_BOLT | NOMBRE | RUTA_URL | VERSION | OBSERVACION
ART-001 | Documento | BOLT-WEB-001 | SRS Calzatura Vilchez | calzatura-vilchez/docs/01-srs/SRS-Calzatura-Vilchez.md | 1.0 | Requisitos funcionales y no funcionales.
ART-002 | Documento | BOLT-WEB-024 | Módulo IA y IRE | documentacion/07-modulo-ia-riesgo-empresarial.md | 1.2 | Definición operativa IRE v1.2.
ART-003 | Código | BOLT-IA-001 | API FastAPI IA | ai-service/main.py | 1.0 | Endpoints predict/combined.
ART-004 | Código | BOLT-IA-002 | Motor IRE | ai-service/models/risk.py | 1.0 | compute_ire y niveles.
ART-005 | Código | BOLT-IA-003 | Modelo demanda RF | ai-service/models/demand.py | 1.0 | RandomForestRegressor.
ART-006 | Código | BOLT-WEB-024 | Panel predicciones | calzatura-vilchez/src/domains/administradores/pages/AdminPredictions.tsx | 1.0 | UI IRE y métricas.
ART-007 | Código | BOLT-WEB-003 | Catálogo web | calzatura-vilchez/src/domains/productos/pages/ProductsPage.tsx | 1.0 | Catálogo público.
ART-008 | Código | BOLT-WEB-014 | Ventas físicas | calzatura-vilchez/src/domains/ventas/ | 1.0 | Registro ventas y devoluciones.
ART-009 | Código | BOLT-WEB-022 | BFF servidor | calzatura-vilchez/bff/server.cjs | 1.0 | API segura y rate limit.
ART-010 | Evidencia | BOLT-WEB-021 | Reporte ZAP | zap-reports/zap-production-report-v2.json | 2.0 | DAST sin alertas altas.
ART-011 | Evidencia | BOLT-WEB-026 | Stress test 2000 | artifacts/load-tests/autocannon-home-c2000-20260528-231905.json | 1.0 | Carga concurrente home.
ART-012 | Evidencia | BOLT-WEB-053 | Backtest gate IA | scripts/ai-backtest-gate.mjs | 1.0 | Control gobierno IA.
ART-013 | Matriz | BOLT-WEB-001 | Estado del arte 43 tablas | Estado_del_Arte_43_Tablas_CORREGIDO.docx | 1.0 | 43 artículos con evidencia funcional.
ART-014 | Matriz | BOLT-WEB-001 | Registro BOLT empresarial | artifacts/matrices/Matriz_Registro_Web_Empresarial_AI_DLC_BOLT.xlsx | 1.0 | 55 bolts web verificados.
ART-015 | Matriz | BOLT-WEB-053 | Plantilla Gobierno IA V3 | artifacts/matrices/Plantilla_Gobierno_IA_V3_CALZATURA_VILCHEZ.xlsx | 1.2 | ISO 42001 + Q1 + model card.
ART-016 | Documento | BOLT-WEB-053 | Guía gobierno IA | documentacion/gobierno-ia-v3-calzatura-vilchez.md | 1.2 | Revisión y trazabilidad Q1.
ART-015 | Código | BOLT-WEB-001 | Sistema web / arquitectura general | calzatura-vilchez/README.md:1 | 1.0 | Definir el sistema web de comercio electrónico y gestión administrativa de Calza
ART-016 | Código | BOLT-WEB-002 | Público / Home | calzatura-vilchez/src/domains/publico/components/HomeHeroSection.tsx:40 | 1.0 | Implementar una página de inicio comercial con hero, promociones, imágenes, prod
ART-017 | Código | BOLT-WEB-003 | Catálogo / Productos | calzatura-vilchez/src/domains/productos/pages/ProductsPage.tsx:1 | 1.0 | Permitir que el cliente explore productos activos, filtre por criterios comercia
ART-018 | Código | BOLT-WEB-004 | Catálogo / ProductCard | calzatura-vilchez/src/domains/productos/components/ProductCard.tsx:23 | 1.0 | Corregir la tarjeta de producto para que no tenga controles interactivos anidado
ART-019 | Código | BOLT-WEB-005 | Carrito | calzatura-vilchez/src/domains/carrito/context/CartContext.tsx:37 | 1.0 | Gestionar carrito de compra por sesión, evitando persistencia innecesaria de pre
ART-020 | Código | BOLT-WEB-006 | Checkout | calzatura-vilchez/src/domains/carrito/pages/CheckoutPage.tsx:40 | 1.0 | Confirmar pedidos mediante checkout con validación de entrega, stock, precio, mé
ART-021 | Código | BOLT-WEB-007 | Pedidos cliente | calzatura-vilchez/src/domains/pedidos/pages/OrderSuccessPage.tsx:21 | 1.0 | Mostrar confirmación real de pedido y evitar que una página de éxito confirme un
ART-022 | Código | BOLT-WEB-008 | Usuarios / DNI / PII | calzatura-vilchez/src/domains/usuarios/services/dni.ts:1 | 1.0 | Proteger registro, login y consulta DNI con Firebase, App Check, proof secret, r

## PMV
ID_PMV | NOMBRE_PMV | ID_BOLT | MODULO | ESTADO | OBSERVACION
PMV-01 | Catálogo público navegable | BOLT-WEB-003 | Productos | PRODUCCION | Web 1.7.0 — catálogo, filtros, detalle, campaña en producto.
PMV-02 | Compra web end-to-end | BOLT-WEB-006 | Carrito/Pedidos | PRODUCCION | Web 1.8.0 — carrito → checkout → Stripe/COD → entrega geocodificada.
PMV-03 | Ventas físicas y devoluciones | BOLT-WEB-014 | Ventas | PRODUCCION | Web 1.3.0 — ventas diarias, devoluciones, panel staff.
PMV-04 | Panel administrativo comercial | BOLT-WEB-010 | Admin | PRODUCCION | Web 1.8.0 — productos, stock, finanzas, Excel, dashboard.
PMV-05 | IA comercial y gobierno del IRE | BOLT-WEB-024 | IA | PRODUCCION | Web 1.7.0 + gobierno 1.2 — IRE, RF, campañas, backtest.
PMV-06 | Seguridad, calidad y DevOps | BOLT-WEB-025 | Operaciones | PRODUCCION | Web 1.9.0 — CI/CD, RLS, ZAP, k6, gates ISO 25000, Sonar.

## DASHBOARD
Dashboard Gobierno IA V3 — Web 1.9.0 / Plantilla 1.2 | VALOR | OBSERVACION
Total Bolts |  | Automático
Bolts Activos |  | Automático
Bolts Producción |  | Automático
Procesos Estratégicos |  | Automático
Procesos Misionales |  | Automático
Procesos Apoyo |  | Automático
Controles ISO 42001
Riesgos IA registrados
Artículos Q1 respaldo
Versión contenido plantilla | 1.2
Versión sistema web | 1.9.0
Fecha generación | 2026-06-19
Releases web registrados

## METADATA
Campo | Valor
Plantilla estructura | V3
Contenido Calzatura Vilchez | 1.2
Versión sistema web | 1.9.0
Fecha generación | 2026-06-19
Documento IA referencia | 07-modulo-ia-riesgo-empresarial.md v1.2
Norma gobierno IA | ISO/IEC 42001 (AIMS operacionalizado)
Norma calidad datos | ISO/IEC 25012 (referencia)
Migraciones Supabase | 64 archivos en calzatura-vilchez/supabase/migrations/
Corpus Q1 | 43 artículos + complementos 44-48
Regenerar | python scripts/generar_gobierno_ia_v3.py
Responsable | Serpa Sedano Yeferson Wilson

## RESPALDO_Q1
Dimension | Art_num | Autores | Revista | DOI | Clave_cita | Uso_gobierno_IA
Gobierno / ciclo vida IA | 41 | Haakman et al. (2021) | Empirical Software Engineering | 10.1007/s10664-021-09993-1 | Haakman 2021 | Marco AI-DLC y controles ISO 42001
Despliegue ML producción | 32 | Paleyes et al. (2022) | ACM Computing Surveys | 10.1145/3533378 | Paleyes 2022 | Retos MLOps y despliegue
ML industrial PYME | 29 | Lwakatare et al. (2020) | Information and Software Technology | 10.1016/j.infsof.2020.106368 | Lwakatare 2020 | Pipeline CI/CD IA
Ingeniería software IA | 33 | Martínez-Fernández et al. (2022) | ACM TOSEM | 10.1145/3487043 | Martínez-Fernández 2022 | Calidad sistemas IA
IA decisiones Big Data | 09 | Duan et al. (2019) | International Journal of Information Management | 10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.021 | Duan 2019 | Explicabilidad y decisiones
Forecasting / validación | 13 | Makridakis et al. (2018) | PLOS ONE | 10.1371/journal.pone.0194889 | Makridakis 2018 | Backtesting y benchmarks
Random Forest | 35 | Breiman (2001) | Machine Learning | 10.1023/A:1010933404324 | Breiman 2001 | Algoritmo demanda
Big data operaciones | 40 | Choi et al. (2018) | Production and Operations Management | 10.1111/poms.12838 | Choi 2018 | Calidad datos operativos
Big data desempeño | 12 | Amba et al. (2017) | Journal of Business Research | 10.1016/j.jbusres.2016.08.009 | Amba 2017 | Analytics PYME
Retail forecasting | 14 | Fildes et al. (2019) | International Journal of Forecasting | 10.1016/j.ijforecast.2019.06.004 | Fildes 2019 | Monitoreo demanda retail
Prescriptive analytics | 39 | Lepenioti et al. (2020) | International Journal of Information Management | 10.1016/j.ijinfomgt.2019.04.003 | Lepenioti 2020 | Alertas y recomendaciones
Adopción organizacional IA | 11 | Shrestha et al. (2019) | California Management Review | 10.1177/0008125619862257 | Shrestha 2019 | Supervisión humana
E-commerce + IA PYME | 43 | Dai et al. (2024) | PLOS ONE | 10.1371/journal.pone.0305639 | Dai 2024 | Contexto negocio
Seguridad zero-trust | 44 | Buck et al. (2021) | Computers & Security | 10.1016/j.cose.2021.102436 | Buck 2021 | Auth API IA / RLS
Ciber e-commerce | 47 | Lallie et al. (2021) | Computers & Security | 10.1016/j.cose.2021.102248 | Lallie 2021 | Hardening DAST
Microservicios | 28 | Jamshidi et al. (2018) | IEEE Software | 10.1109/ms.2018.2141039 | Jamshidi 2018 | Arquitectura ai-service
Transformación digital | 01 | Verhoef et al. (2019) | Journal of Business Research | 10.1016/j.jbusres.2019.09.022 | Verhoef 2019 | Alcance AIMS

## CONTROLES_ISO42001
ID_Control | Clausula_42001 | Control | Evidencia_repo | Art_num | DOI | Estado | Observacion
CTL-42001-01 | 4 Contexto | Alcance AIMS: e-commerce + IRE comercial-operativo PYME | 01-marco-y-tesis.md; formato-09 | 01 | 10.1016/j.jbusres.2019.09.022 | VERDE | Verhoef 2019 — transformación digital
CTL-42001-02 | 5 Liderazgo | Roles admin/dirección para decisiones asistidas por IA | AdminPredictions.tsx; RF-IA-03 | 11 | 10.1177/0008125619862257 | VERDE | Shrestha 2019 — decisiones organizacionales IA
CTL-42001-03 | 6 Planificación | Riesgos IA documentados (drift, cold start, sesgo pesos) | 07-modulo-ia §9; hoja RIESGOS_IA | 41 | 10.1007/s10664-021-09993-1 | VERDE | Haakman 2021 — ciclo vida IA
CTL-42001-04 | 7 Soporte — Datos | Calidad y suficiencia data_sufficient + ventasDiarias | ai-service/models/demand/predict.py; predictionDataQuality.test.ts | 40 | 10.1111/poms.12838 | VERDE | Choi 2018 — analytics operaciones
CTL-42001-05 | 7 Soporte — Datos | Big data KPIs alimentan IRE | RF-ADM-01; ireHistorial | 12 | 10.1016/j.jbusres.2016.08.009 | VERDE | Amba 2017 — big data desempeño
CTL-42001-06 | 8 Operación — Ciclo vida | CRISP-ML(Q): entrenar → desplegar → monitorear | ai-service/; modelo_estado; evaluate.py | 29 | 10.1016/j.infsof.2020.106368 | VERDE | Lwakatare 2020 — ML industrial
CTL-42001-07 | 8 Operación — Despliegue | Desafíos ML producción mitigados (FastAPI Render Docker) | ai-service/Dockerfile; docs/ops | 32 | 10.1145/3533378 | AMBAR | Paleyes 2022 — despliegue ML; series PYME cortas
CTL-42001-08 | 8 Operación — SE for AI | Ingeniería sistemas basados en IA verificable | verify-idoneidad; Martínez-Fernández trazabilidad | 33 | 10.1145/3487043 | VERDE | TOSEM 2022 — SE for AI
CTL-42001-09 | 8 Operación — Validación | Backtesting MAPE/RMSE gate automatizado | scripts/ai-backtest-gate.mjs; evaluate.py | 13 | 10.1371/journal.pone.0194889 | VERDE | Makridakis 2018 — forecasting
CTL-42001-10 | 8 Operación — Modelo | Random Forest demanda con fallback conservador | ai-service/models/demand.py | 35 | 10.1023/A:1010933404324 | VERDE | Breiman 2001 — random forests
CTL-42001-11 | 8 Operación — Explicabilidad | IRE reglas explícitas 40/35/25 + contribuciones UI | ai-service/models/risk.py; AdminPredictions | 09 | 10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.021 | VERDE | Duan 2019 — IA decisiones Big Data
CTL-42001-12 | 8 Operación — Prescripción | Alertas stock y recomendaciones ABC | IN-27; IN-34; RF-IA-03 | 39 | 10.1016/j.ijinfomgt.2019.04.003 | VERDE | Lepenioti 2020 — prescriptive analytics
CTL-42001-13 | 8 Operación — Supervisión humana | Feedback campaña confirmar/rechazar + panel admin | ai-service/models/campaign.py; POST /api/campaign/feedback | 11 | 10.1177/0008125619862257 | VERDE | Human-in-the-loop campañas
CTL-42001-14 | 8 Operación — Monitoreo | drift_score + historial IRE longitudinal | ireHistorial; test_risk.py proyección | 14 | 10.1016/j.ijforecast.2019.06.004 | AMBAR | Fildes 2019 — retail forecasting
CTL-42001-15 | 8 Operación — Seguridad IA | Auth Bearer Firebase; BFF fail-closed; RLS | firebase_verifier.py; verify-seguridad | 44 | 10.1016/j.cose.2021.102436 | VERDE | Buck 2021 — zero trust
CTL-42001-16 | 8 Operación — Ciber e-commerce | DAST ZAP + hardening comercio digital | zap-production-report-v2.json | 47 | 10.1016/j.cose.2021.102248 | VERDE | Lallie 2021 — ciberataques e-commerce
CTL-42001-17 | 9 Evaluación desempeño | Métricas modelo + gates CI antes release | ci.yml; ai-backtest-gate.mjs | 33 | 10.1145/3487043 | VERDE | Evaluación continua
CTL-42001-18 | 10 Mejora | Reentrenamiento bajo demanda + versionado modelo_estado | save_modelo_estado; migrations | 41 | 10.1007/s10664-021-09993-1 | VERDE | Mejora ciclo IA
CTL-42001-19 | Contexto PYME | E-commerce + IA integrado vs SaaS genérico | Matriz propuesta valor; CU-T12 | 43 | 10.1371/journal.pone.0305639 | VERDE | Dai 2024 — IA big data PYME
CTL-42001-20 | Arquitectura | Microservicios BFF + Supabase + ai-service | arquitectura-sistema.md; Jamshidi trazabilidad | 28 | 10.1109/ms.2018.2141039 | VERDE | Jamshidi 2018 — microservicios

## RIESGOS_IA
ID_Riesgo | Categoria | Descripcion | Probabilidad | Impacto | Mitigacion | Estado | Evidencia | Art_num | DOI
R-IA-01 | Datos | Historial corto PYME limita generalización ML | Alta | Media | data_sufficient + fallback promedio móvil | Mitigado | 07-modulo-ia §9 | 32 | 10.1145/3533378
R-IA-02 | Modelo | Drift por cambios de catálogo/temporada | Media | Media | drift_score + recálculo periódico | Monitoreado | models/demand.py | 14 | 10.1016/j.ijforecast.2019.06.004
R-IA-03 | Validación | Sin etiquetas de crisis → no AUC del IRE | Alta | Baja | Validación consistencia + sensibilidad + Likert O₂ | Aceptado | 07-modulo-ia §7.2 | 09 | 10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.021
R-IA-04 | Gobernanza | Pesos IRE 40/35/25 percibidos como arbitrarios | Media | Media | Sensibilidad documentada + aprobación asesor | Mitigado | 07-modulo-ia §4 | 11 | 10.1177/0008125619862257
R-IA-05 | Operación | Cold start: predicciones sin datos suficientes | Alta | Alta | Banner data_sufficient=false; E2E TC-PRED-003 | Controlado | admin-predictions.spec.ts | 41 | 10.1007/s10664-021-09993-1
R-IA-06 | Seguridad | Exposición API IA sin autenticación | Crítica | Baja | Firebase Bearer + tests contrato API | Mitigado | test_firebase_verifier.py | 44 | 10.1016/j.cose.2021.102436
R-IA-07 | Sesgo | Sesgo hacia productos alta rotación en alertas | Media | Media | Análisis ABC + revisión admin | Monitoreado | IN-34 | 40 | 10.1111/poms.12838
R-IA-08 | Legal | Decisiones automatizadas sin política explícita IA | Media | Baja | Términos + política privacidad + supervisión humana | Mitigado | RF-LEG; Ley 29733 | 44 | 10.1016/j.cose.2021.102436

## MODEL_CARD
Campo | Valor | Fuente
Nombre | Calzatura Vilchez — IRE + Demand Forecast | 07-modulo-ia
Versión modelo | 1.9.0 / gobierno 1.2 | modelo_estado.version
Tipo | RandomForestRegressor (demanda) + índice compuesto IRE (reglas) | ai-service/models/
Propósito | Predicción demanda/ingresos y riesgo comercial-operativo 0-100 | Título tesis
Datos entrenamiento | ventasDiarias, pedidos pagados, productos (Supabase) | §5 07-modulo-ia
Métricas | MAPE, RMSE backtest; gates ai-backtest-gate.mjs | evaluate.py
Limitaciones | No predice quiebra financiera Altman; alcance PYME Huancayo | §1 matiz IRE
Supervisión humana | Admin confirma campañas; dirección interpreta IRE | campaign feedback API
Actualización | Reentrenamiento bajo demanda; historial ireHistorial | save_modelo_estado
Contacto | Serpa Sedano Yeferson Wilson / Calzatura Vilchez | CU-T01

## VERSIONES_WEB
Version_web | Fecha_release | Nombre_release | Cambios_principales | Macroprocesos_afectados
1.0.0 | 2026-05-01 | Bootstrap | Catálogo, auth Firebase, pedidos base, Supabase create_all_tables. | MP-01..06
1.1.0 | 2026-05-14 | Stock y ventas | movimientos_stock, RPC registrar ingreso, ventas admin atómicas. | MP-08, MP-11
1.2.0 | 2026-05-16 | Datos comerciales IA | ventasDiarias BFF-only, ireHistorial extendido, grants lectura. | MP-12, MP-08
1.3.0 | 2026-05-19 | Pedidos hardened | RLS pedidos/usuarios, idempotency_key, admin sales atomic. | MP-05, MP-07
1.4.0 | 2026-05-22 | Roles y auditoría | tighten usuario_roles, harden auditoría service_role. | MP-10, MP-06
1.5.0 | 2026-05-26 | Legal Perú | libro_reclamaciones virtual, cookies, términos Ley 29571/29733. | MP-15, MP-16
1.6.0 | 2026-05-31 | Supabase hardening | linter remediation v1/v2, usuarios_seguro invoker, retención datos. | MP-11, MP-10
1.7.0 | 2026-06-08 | IA campañas | campanas_detectadas v2, modelo_estado, feedback humano campaña. | MP-12, MP-14
1.8.0 | 2026-06-12 | Admin pedidos UX | mapa entrega admin, buscador/paginación pedidos, datos cliente completos. | MP-05, MP-04, MP-07
1.9.0 | 2026-06-16 | ISO 25000 + QC | PKCS#7 no repudio, qc_* adecuación funcional, mantenibilidad 100%, portabilidad gates. | MP-10, MP-11, MP-13